Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования городского

поселения «Кожва» на 2018-2030 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городского поселения «Кожва» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды (в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий) | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Получена субсидия на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий | Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по привлечению республиканских средств на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды. Заключение соглашения на получение субсидии для комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий | Уровень благоустройства дворовых территорий Уровень благоустройства общественных территорий Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий |
| Основное мероприятие 1.1.2. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2022 годы» (исключено с 01.01.2019) | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежегодно реализовано 100% проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на соответствующий год | Получение субсидий на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы» | Уровень благоустройства дворовых территорий Уровень благоустройства общественных территорий Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Основное мероприятие 1.1.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» (введено с 01.01.2019) | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Ежегодно реализовано 100% проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на соответствующий год | Получение субсидий на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» | Уровень благоустройства дворовых территорий Уровень благоустройства общественных территорий Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Задача 2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию народных проектов в сфере благоустройства | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Получены субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по привлечению республиканских средств на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». Заключение соглашения на получение субсидии для реализации народных проектов в сфере благоустройства | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Основное мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Получены субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Получение субсидий на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Основное мероприятие 1.2.3. Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Получены субсидии на реализацию народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Получение субсидий на реализацию народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 1.2.4. Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Получены субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Получение субсидий на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского поселения «Кожва» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству и возможности их участия в данных мероприятиях | Ведущий специалист администрации городского поселения «Кожва» Попова С.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Организовано информирование граждан о реализации проектов по благоустройству | Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству. Реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий; Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству |
| Основное мероприятие 2.1.2. Участие граждан в реализации проектов по благоустройству | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А., ведущий специалист администрации городского поселения «Кожва» Попова С.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Организовано вовлечение граждан в реализацию проектов по благоустройству в количестве …… человек | Оказание методологической поддержки по организации общественных обсуждений, привлечению граждан в реализацию проектов по благоустройству | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий; Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству |
| - Задача 2. Сопровождение и мониторинг реализации проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. Организация работы общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы» | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Ежегодно проведено не менее 12 заседаний общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы» | Формирование плана работ общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы» Проведение заседаний общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы» | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству |
| Основное мероприятие 2.2.2. Координация и мониторинг реализации проектов по благоустройству | Ведущий специалист администрации городского поселения «Кожва» Попова С.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Достижение предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды показателей (индикаторов) не менее 75% от запланированных на соответствующий год | Мониторинг реализации проектов по благоустройству. Консультационное сопровождение, совещаний по вопросам реализации проектов по благоустройству | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных в установленный срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| Основное мероприятие 2.2.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков не менее 85% от запланированных на соответствующий год | Разработка, утверждение и реализация комплекса мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий |
| Основное мероприятие 2.2.4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из Республиканского бюджета Республики Коми | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2030 | Проведение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, не менее 85% от запланированных на соответствующий год | Разработка, утверждение и реализация комплекса мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из Республиканского бюджета Республики Коми | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий |